РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ КОРРЕКТИРОВКИ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Бланк организации

Исх. № ___ от ___________

Кому

| Договор | Договор № _____ от _____________ года |
| --- | --- |
| Предмет | Выполнение работ по ____________ |
| Заказчик | ___________________________ |
| Подрядчик | ___________________________ |

Разъяснение по вопросам корректировки цены договора по причине существенного удорожания стоимости материалов, необходимых для выполнения работ.

Заказчик и Подрядчик подписали договор № _____ от _____________ года на выполнение работ __________________.

Договор был подписан в результате осуществления закупки № __________________-, извещение о которой было размещено _____________ года. ***данный абзац исключается, если договор подписан не по результатам проведения закупки***

Для надлежащего выполнения работ, предусмотренных договором, необходимо применение материалов, зафиксированных в технической документации (локально-сметных расчетах), при этом стоимость этих материалов определялась на дату составления Заказчиком и контроля (экспертизы, при необходимости) технической документации (локально-сметных расчетов).

На настоящий момент стоимость материалов, зафиксированных в технической документации (локально-сметных расчетах), существенно увеличилась. В приложении к настоящему разъяснению приведены как сравнительный анализ стоимости материалов, так и подтверждение стоимости материалов, актуальной на дату составления настоящего разъяснения.

Ввиду обстоятельств, изложенных выше, а также ввиду того, что Подрядчик не мог предусмотреть, на стадии участия в закупке, возникновения таковых обстоятельств, сторонам по договору необходимо принятие соответствующих совместных мер, в т.ч. для обеспечения надлежащего исполнения договора, достижения надлежащих результатов, достижения целей, для которых подписывался данный договор.

Прежде всего сторонам необходимо рассмотреть и согласовать вопрос о корректировке условий договора (цены договора) и технической документации (локально-сметных расчетов), в связи с изложенными в настоящем разъяснении обстоятельствами.

По допустимости корректировки цены договора, без увеличения объема выполняемых работ, надлежащие разъяснения приведены ниже.

Договором предусмотрено, что "во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством..". Возникновение обозначенных в настоящем разъяснении обстоятельств договором не предусмотрено, таким образом, необходимо руководствоваться положениями действующего законодательства.

Действующее законодательство предусматривает увеличение цены договора, без увеличения объема выполняемых работ, обоснованное увеличением расходов Подрядчика.

Подписанный сторонами договор классифицируется как договор подряда (договор строительного подряда) и регулируется положениями Гражданского кодекса РФ.

При этом законодательством установлены принципы договорных отношений, формирования цены договора и внесения изменений.

Статья 702 ГК РФ. Договор подряда

1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Статья 709 ГК РФ. Цена работы

2. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Зафиксирован принцип "компенсацию издержек подрядчика" как составной части цены контракта.

Очевидно, что если издержки Подрядчика увеличиваются (о чем стороны не могли знать при подписании договора), то цена договора подлежит увеличению, соразмерно увеличившимся издержкам Подрядчика.

Эти доводы подтверждаются положениями ч. 6 ст. 709 ГК РФ.

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены

Эти доводы также подтверждаются арбитражной практикой, см. постановление 15 арбитражного апелляционного суда инстанции по делу № А32-44141/2016 от 16 июня 2019 года.

В сопоставлении с принципами, указанными выше, очевидно, что увеличение цены договора, основанное на увеличении издержек Подрядчика (увеличение стоимости материалов, необходимых для выполнения работ), соответствует принципу реализации прав (право Подрядчика на компенсацию издержек при исполнении договора) и принципу корректировки цены договора на основании издержек (расходов) Подрядчика, в т.ч. не предусмотренных ни закупкой, ни договором, по результатам которой подписан контракт.

Цена договора отражает стоимость работ, то есть отражает, в т.ч. затраты, понесенные Подрядчиком, в рамках выполнения работ и достижения надлежащих результатов работ.

Очевидно, что если при исполнения договора Подрядчик понесет затраты, договором не предусмотренные, о возможности которых обе стороны не могли знать, подписывая договор.

Объективным является вывод, что при данной ситуации любой Подрядчик, подписавший договор, не сможет нивелировать увеличение затраты на покупку материалов, необходимых для выполнения работ, то есть приведенные выше доводы применимы к ситуации в комплексе, а не только к затратам Подрядчика, для выполнения его обязательств по данному договору.

Таким образом, увеличение цены договора, на принципах и в рамках обстоятельств, приведенных выше не противоречит положениям законодательства, а, наоборот, способствует надлежащему исполнению договора обеими сторонами, способствует достижению целей настоящего договора.

На основании вышеизложенного просим

- Принять доводы, приведенные в настоящем разъяснении

- Рассмотреть и согласовать возможность корректировки условий договора и технической документации (локально-сметных расчетов), в связи с изложенными в настоящем разъяснении обстоятельствами.

Приложение.

- Сравнительный анализ стоимости материалов, необходимых для выполнения работ, с подтверждением актуальной стоимости материалов.

С уважением,

Директор								__________________

МП

|  | Мы разработали программу "ГЕНЕРАТОР ПИСЕМ" Она делает письма для Подрядчика из ШАБЛОНОВ ПИСЕМ, которые в ней же и есть |
| --- | --- |
| Это намного удобнее, чем искать и скачивать письма отдельно. Шаблоны писем в Генераторе обновлены, адаптированы и содержат уникальные решения. Подробнее в разделе "ГЕНЕРАТОР ПИСЕМ". ***Для перехода по ссылке нужно использовать комбинации Ctrl+Enter или Ctrl+Клик мышью*** |  |

***Данный блок можно удалить из шаблона письма, просто выделив блок целиком***

Приложение 1.

Сравнительный анализ стоимости материалов, необходимых для выполнения работ, с подтверждением актуальной стоимости материалов.

Таблица 1.Сравнительный анализ стоимости материалов, необходимых для выполнения работ.

| № | Наименование материала | Стоимость материалов, зафиксированная договором (техническая документация, локальные сметные расчеты), руб. | Новая стоимость материалов, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профиль направляющий 28х27 | 50 | 125 | Увеличение стоимости в 2,5 раза |

Подтверждение актуальной стоимости материалов.

*** прикладываются счета и прочее, обосновывающее новую стоимость материалов***